## Planilha1
LOTE | RECAPAGEM |  |  |  | UN | QT. | VALOR S/ BDI | BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL
Meta | 1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - |  |  |  |  | 390651.335
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | - |  |  |  |  | 3706.236
Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 461.14 | BDI 1 | 571.95 | 3706.236
Nível 2 | 1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - |  |  |  |  | 11414.33
Serviço | 1.2.1. | Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 9202.88 | BDI 1 | 11414.33 | 11414.33
Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | - |  |  |  |  | 11680.38
Serviço | 1.3.1. | Composição | 04 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 9417.38 | BDI 1 | 11680.38 | 11680.38
Nível 2 | 1.4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - |  |  |  |  | 352167.859
Serviço | 1.4.1. | SICRO | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | M2 | 3055 | 0.37 | BDI 1 | 0.46 | 1405.3
Serviço | 1.4.2. | Cotação | 001 | ASFALTO DILUIDO CM-30 | T | 3.67 | 4905.79 | BDI 2 | 5686.79 | 20870.5193
Serviço | 1.4.3. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 807.4 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 1574.43
Serviço | 1.4.4. | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | M2 | 3055 | 0.27 | BDI 1 | 0.33 | 1008.15
Serviço | 1.4.5. | Cotação | 002 | EMULSÃO ASFALTICA RR-1C | T | 1.37 | 2819.06 | BDI 2 | 3267.85 | 4476.9545
Serviço | 1.4.6. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 4301.4 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 8387.73
Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 152.75 | 1701.33 | BDI 2 | 1972.18 | 301250.495
Serviço | 1.4.8. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 833.72 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 1625.754
Serviço | 1.4.9. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 11685.38 | 0.8 | BDI 1 | 0.99 | 11568.5262
Nível 2 | 1.5. |  |  | DESMOBILOIZAÇÃO DE OBRA | - |  |  |  |  | 11682.53
Serviço | 1.5.1. | Composição | 05 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 9419.12 | BDI 1 | 11682.53 | 11682.53
[9 empty] | TOTAL | 390651.335

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
LOTE | RECAPAGEM |  |  |  | UN | QT. | VALOR S/ BDI | BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL | MÊS - 1
Meta | 1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - | [5 empty] | PERCENTUAL (%) | VALOR - R$
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | - |  |  |  |  | 3706.236 | 100 | 3706.236
Serviço | 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 461.14 | BDI 1 | 571.95 | 3706.236 |  | 0
Nível 2 | 1.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - |  |  |  |  | 11414.33 | 100 | 11414.33
Serviço | 1.2.1. | Composição | 03 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 9202.88 | BDI 1 | 11414.33 | 11414.33 | 100 | 11414.33
Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | - |  |  |  |  | 11680.38 | 100 | 11680.38
Serviço | 1.3.1. | Composição | 04 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | un | 1 | 9417.38 | BDI 1 | 11680.38 | 11680.38 | 100 | 11680.38
Nível 2 | 1.4. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | - |  |  |  |  | 352167.859 | 100 | 352167.859
Serviço | 1.4.1. | SICRO | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | M2 | 3055 | 0.37 | BDI 1 | 0.46 | 1405.3 | 100 | 1405.3
Serviço | 1.4.2. | Cotação | 001 | ASFALTO DILUIDO CM-30 | T | 3.67 | 4905.79 | BDI 2 | 5686.79 | 20870.5193 | 100 | 20870.5193
Serviço | 1.4.3. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 807.4 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 1574.43 | 100 | 1574.43
Serviço | 1.4.4. | SICRO | 4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | M2 | 3055 | 0.27 | BDI 1 | 0.33 | 1008.15 | 100 | 1008.15
Serviço | 1.4.5. | Cotação | 002 | EMULSÃO ASFALTICA RR-1C | T | 1.37 | 2819.06 | BDI 2 | 3267.85 | 4476.9545 | 100 | 4476.9545
Serviço | 1.4.6. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 4301.4 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 8387.73 | 100 | 8387.73
Serviço | 1.4.7. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 152.75 | 1701.33 | BDI 2 | 1972.18 | 301250.495 | 100 | 301250.495
Serviço | 1.4.8. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 833.72 | 1.68 | BDI 2 | 1.95 | 1625.754 | 100 | 1625.754
Serviço | 1.4.9. | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 11685.38 | 0.8 | BDI 1 | 0.99 | 11568.5262 | 100 | 11568.5262
Nível 2 | 1.5. |  |  | DESMOBILOIZAÇÃO DE OBRA | - |  |  |  |  | 11682.53 | 100 | 11682.53
Serviço | 1.5.1. | Composição | 05 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 9419.12 | BDI 1 | 11682.53 | 11682.53 |  | 0
[9 empty] | TOTAL | 390651.335 |  | 390651.335